## 일정
G to H - 팀 일정
| 10월 4주 | 10월 5주 | 11월 1주 | 11월 2주 | 11월 3주 | 11월 4주 | 11월 5주 | 12월 1주
|  | 기획 발표 | [5 empty] | 프로젝트 발표
기획 | bar: 10월 4주 to 10월 5주
| 1. 기획서 작성 2. 기능 명세서 작성 3. 기획발표pt 제작 | 1. 기획발표pt 완성 2. 기획서 완성 3. 기능 명세서 완성
서버 설계 | bar: 10월 5주
|  | 1. 환경설정 완료 1. DB 설계 2. class 설계 | 1. DB 설계 완료 2. class 설계 완료
웹 설계 | bar: 10월 5주
|  | 1. SB 작성(UI 설계) 2. I.A 작성 | 1. SB 완성(UI 설계) 2. I.A 완성
서버 구현 | bar: 11월 2주 to 11월 3주
|  |  | 1. class 구현 2. 데이터 수집 | 1. class 구현 2. 데이터 수집 | 1. class 구현 2. 데이터 수집 | 1. class 완성 2. 데이터 수집
웹 구현 | bar: 11월 1주 to 11월 3주
|  |  | 1. Html 페이지 구현 | 1. Html 페이지 완성 2. JSP 구현 | 1. 수정 및 보완 2. JSP 구현 | 1. 수정 및 보완 2. JSP 구현
디자인 | bar: 11월 3주 to 11월 4주
[5 empty] | 1. 추가, 수정 | 1. 추가, 수정 | 1. 추가, 수정
테스팅 · 문서 작업 | bar: 11월 4주 to 12월 1주
[6 empty] | 1. 수정 및 보완 | 1. 수정 및 보완
※ 일정은 진행 상황에 따라 변동 됨. ■ 예상 소요 기간 ■ 변경 가능 기간 ■ 완료 ■ 기간 지남

## 진행상황
Angle - 팀 일정
| 10월 4주 | 10월 5주 | 11월 1주 | 11월 2주 | 11월 3주 | 11월 4주 | 11월 5주 | 12월 1주
|  | 기획 발표 | [5 empty] | 프로젝트 발표
기획 | bar: 10월 4주 to 10월 5주
| 1. 기획서 작성 2. 기능 명세서 작성 3. 기획발표pt 제작 | 1. 기획발표pt 완성 2. 기획서 완성 3. 기능 명세서 완성
서버 설계 | bar: 10월 5주 to 11월 1주
|  | 1. 환경설정 완료 1. DB 설계 2. class 설계 | 1. DB 설계 완료 2. class 설계 완료
웹 설계 | bar: 10월 5주 to 11월 1주
|  | 1. SB 작성(UI 설계) 2. I.A 작성 | 1. SB 완성(UI 설계) 2. I.A 완성
서버 구현 | bar: 11월 1주 to 11월 4주
|  |  | 1. class 구현 2. 데이터 수집 | 1. class 구현 2. 데이터 수집 | 1. class 구현 2. 데이터 수집 | 1. class 완성 2. 데이터 수집
웹 구현 | bar: 11월 1주 to 11월 4주
|  |  | 1. Html 페이지 구현 | 1. Html 페이지 완성 2. JSP 구현 | 1. 수정 및 보완 2. JSP 구현 | 1. 수정 및 보완 2. JSP 구현
디자인 | bar: 11월 3주 to 12월 1주
[5 empty] | 1. 추가, 수정 | 1. 추가, 수정 | 1. 추가, 수정
테스팅 · 문서 작업 | bar: 11월 4주 to 12월 1주
[6 empty] | 1. 수정 및 보완 | 1. 수정 및 보완
※ 일정은 진행 상황에 따라 변동 됨. ■ 예상 소요 기간 ■ 변경 가능 기간 ■ 완료 ■ 기간 지남

## 역할분담
Angle - 팀 역할분담
| 장성호 | 유성욱 | 홍석봉 | 전소연 | 김용우 | 우지우
기획 | ○
웹 설계 | ○
DB 설계 | ○
클래스 설계 | ○
Html 구현 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
클래스 구현 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
JSP 구현 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
디자인 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
데이터 수집 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
문서 작업 | ○ |  |  |  |  | ○

## 세부_HTML
Angle - HTML 역할 분담
이름 | 파트 | 내용 | 폴더 | 페이지
장성호 | DB 스키마 설계
클래스설계
문서 작업
유성욱 | HTML 구현 | 신조어 페이지 | addfunc | neoTest.jsp
|  |  | neologism | neoAdd.jsp
neoAddEx.jsp
neoAddUse.jsp
neoHome.jsp
neoStats.jsp
neoSearch.jsp
neoSearchDetail.jsp
홍석봉 |  | 프로필 페이지 | profile | memModify.jsp
memPwCheck.jsp
myNeo.jsp
myNeoDetail.jsp
myProfile.jsp
myRank
profileHome.jsp
profileModify.jsp
전소연 |  | 홈, 사이트 소개, Header, Footer | root | index.jsp
introHome.jsp
howUse.jsp
header.jsp
terms.jsp
footer.jsp
intro.jsp
김용우 |  | 게시판 | board | bDelete.jsp
bList.jsp
bModify.jsp
bWrite.jsp
댓글부분 찾아보기
우지우 |  | 회원가입, 아이디/비밀번호 찾기, 로그인 | member | memIdSearch.jsp
memPwSearch.jsp
memJoin.jsp
memSearchHome.jsp
|  |  | login | login.jsp
1. 작업 시작할 때 Update, 작업 끝날 때 자기가 한 파일만 Commit (매우 중요) 2. 페이지 구현할 때, 더 필요한 페이지가 필요하다면 유연하게 추가 3. 중복되는 코드가 있을 경우 서로 공유해서 빠르게 진행 4. 작업 다 하신분은 다른 사람꺼 페이지 하나씩 받아서 같이 진행

## 세부_JSP
Angle - JSP 역할 분담
컨텐츠 | 기능 | 구현 내용 | 관련 페이지 | 담당자 | 비고
공통 | 공통 | 1. 예외 처리 (환영 메시지, 실패 메시지, 미입력, 중복 등등, alert활용) 2. 페이지 링크 확인 (제대로 연결 됐는지) 3. 처리해줄 페이지 필요시 jsp 추가 (ex : 회원가입 처리[memJoinProc.jsp]) 4. DAO는 자신의 이름으로 된 패키지에서 작업 (차후 병합 작업) 5. 기본 bean 클래스 활용 (com.angle.* 패키지에 DBManager, 각 객체) 6. 설계 > DB 설계 > DB 스키마 확인하고 작업 (데이터 구조 완벽히 숙지, 데이터 null, 관계 확인하고 입출력) 7. 필요한 이미지는 images 폴더에 적절히 추가 8. 작업 전 Update, 작업 후 Commit (필수) (Update는 자주해도 건강에 좋음) | * | * | *
기본 | 사이트 소개 조회 | 메뉴 연결 | introHome.jsp memJoin.jsp intro.jsp howUse.jsp terms.jsp | 우지우 | 완료
| 회원 가입 | 1. email check(중복여부까지만 구현) 2. 회원가입 완료 후 로그인 페이지로 이동 - 이메일 인증 차후 구현
| 이용방법 보기 | 메뉴 연결
| 약관 조회 | 메뉴 연결
회원정보관리 | 로그인 | 1. 세션 작업 | login.jsp logout.jsp | 장성호 | 완료
로그아웃
| 회원정보 수정 | 1. 비밀번호 확인 > 회원정보 수정 후 로그인 페이지로 2. 이메일 인증 부분은 빼고 진행 3. 아이디 : 이메일과 비밀번호 4. 비밀번호 : 아이디와 이메일 - 이메일 인증 차후 구현 | profileHome.jsp memModify.jsp memIdSearch.jsp memPwSearch.jsp | 우지우 | 완료
아이디 찾기
비밀번호 찾기
| 회원탈퇴 | 1. 프로필 홈에 메뉴 추가 2. jsp 추가 3. 비밀번호 체크 후 최종 탈퇴 처리 (member table state 속성을 0으로 update) | profileHome.jsp | 유성욱 | 완료
| 프로필사진 등록 | - | profileHome.jsp | 장성호 | 완료
프로필사진 삭제
한마디 등록
| 내 포인트 조회 | 프로필 틀안에 들어가는 것 중에 프사 빼고 다 구현 | profileHome.jsp myProfile.jsp | 김용우 | 완료
| 재가입 | 1. member table state 속성 1 : enable, 0 : disable (0이면 point 0으로, 등급도) - rating table 조인 | memJoin.jsp | 우지우 | 완료
신조어 사전 | 단어 등록 | 1. 편집은 새로 jsp 파일 추가해서 구현 | neoHome.jsp neoAdd.jsp neoSearch.jsp neoSearchDetail.jsp | 홍석봉 | 완료
| 단어 편집 |  |  |  | 완료
| 단어 삭제 |  |  |  | 완료
| 단어 검색 |  |  |  | 완료
| 단어 풀이 평가 | gcount, bcount ++ | neoAddEx.jsp neoAddUse.jsp | 우지우 | 완료
단어 활용 평가
| 단어 풀이 등록 | 1. 검색 페이지와 겹치므로 로직을 먼저 구현 2. jsp 추가 | neoSearchDetail.jsp | 유성욱 | 완료
단어 활용 등록
| 단어 이력 조회 | - | myRank.jsp neoStats | 장성호 | 완료
단어 순위 조회
| 내 등급 순위 조회 | 단어 등록 가능 횟수는 자신의 등급에 해당하는 (rating table) acount - 오늘 등록한 단어 횟수 | profileHome.jsp myProfile.jsp | 김용우 | 완료
단어 등록 가능 횟수 조회
내가 등록한 단어 조회
게시판 | 게시글 등록 | 1. 구현 정도 봐서, 시간 남으면 다같이 하나씩 구현 |  | * | 완료
게시글 삭제
게시글 수정
댓글 등록
댓글 삭제
추가 기능 | 신조어 테스트 | 1. 조회 수가 높은 신조어 20개를 뽑아 문제 풀이 | neoTest.jsp | 유성욱 | 완료

## 세부_Design
Angle - 디자인 역할분담
이름 | 파트 | 내용 | 완료
장성호 | 유지 보수
예외 처리
문서 작업
유성욱 | 디자인
신조어 테스트
( 구현 완료 후 추가 )
홍석봉 | 디자인 | 전체 배경
신조어 등록
풀이, 활용 등록
신조어 이력 통계
로그인
footer.jsp
index.jsp
전소연 | - | 데이터 수집
예외 처리 체크
디자인
김용우 | 디자인 | 회원가입
등급 소개
프로필 수정
개인 정보 수정
My Rank
회원 탈퇴
우지우 | 디자인 | 전체 틀 | 완료
|  | 사이트 소개 | 완료
|  | 이용 방법 | 완료
게시판
검색