## 일정
G to H - 팀 일정
| 12월 4주 | 1월 4주 | 1월 5주 | 2월 1주 | 2월 3주
기획 발표
기획
| 1. 기획서 작성 2. 기능 명세서 작성 3. 기획발표pt 제작 | 1. 기획발표pt 완성 2. 기획서 완성 3. 기능 명세서 완성
서버 설계
|  | 1. 환경설정 완료 1. DB 설계 2. class 설계 | 1. DB 설계 완료 2. class 설계 완료
웹 설계
|  | 1. SB 작성(UI 설계) 2. I.A 작성 | 1. SB 완성(UI 설계) 2. I.A 완성
서버 구현
|  |  | 1. class 구현 2. 데이터 수집 | 1. class 구현 2. 데이터 수집 | 1. class 구현 2. 데이터 수집
웹 구현
|  |  | 1. Html 페이지 구현 | 1. Html 페이지 완성 2. JSP 구현 | 1. 수정 및 보완 2. JSP 구현
디자인
1. 추가, 수정
테스팅 · 문서 작업
※ 일정은 진행 상황에 따라 변동 됨. ■ 예상 소요 기간 ■ 변경 가능 기간 ■ 완료 ■ 기간 지남

## 진행상황
Angle - 팀 일정
| 10월 4주 | 10월 5주 | 11월 1주 | 11월 2주 | 11월 3주 | 11월 4주 | 11월 5주 | 12월 1주
|  | 기획 발표 | [5 empty] | 프로젝트 발표
기획
| 1. 기획서 작성 2. 기능 명세서 작성 3. 기획발표pt 제작 | 1. 기획발표pt 완성 2. 기획서 완성 3. 기능 명세서 완성
서버 설계
|  | 1. 환경설정 완료 1. DB 설계 2. class 설계 | 1. DB 설계 완료 2. class 설계 완료
웹 설계
|  | 1. SB 작성(UI 설계) 2. I.A 작성 | 1. SB 완성(UI 설계) 2. I.A 완성
서버 구현
|  |  | 1. class 구현 2. 데이터 수집 | 1. class 구현 2. 데이터 수집 | 1. class 구현 2. 데이터 수집 | 1. class 완성 2. 데이터 수집
웹 구현
|  |  | 1. Html 페이지 구현 | 1. Html 페이지 완성 2. JSP 구현 | 1. 수정 및 보완 2. JSP 구현 | 1. 수정 및 보완 2. JSP 구현
디자인
[5 empty] | 1. 추가, 수정 | 1. 추가, 수정 | 1. 추가, 수정
테스팅 · 문서 작업
[6 empty] | 1. 수정 및 보완 | 1. 수정 및 보완
※ 일정은 진행 상황에 따라 변동 됨. ■ 예상 소요 기간 ■ 변경 가능 기간 ■ 완료 ■ 기간 지남

## 역할분담
Angle - 팀 역할분담
| 장성호 | 유성욱 | 홍석봉 | 전소연 | 김용우 | 우지우
기획 | ○
웹 설계 | ○
DB 설계 | ○
클래스 설계 | ○
Html 구현 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
클래스 구현 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
JSP 구현 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
디자인 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
데이터 수집 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
문서 작업 | ○ |  |  |  |  | ○

## G to H
G To H
이름 | 파트 | 내용 | 폴더 | 페이지
이준범 | 구현 | 개인별 랭킹, 포인트상품, 지역별 랭킹, 쪽지, 이메일인증 | junbum
김현수 |  | 회원가입, 아이디/비밀번호 찾기, 로그인, 개인 페이지 | hyunsu
임익재 |  | 대결신청,도발게시판,추천음식점 및 술집 | ikjae
장윤석 |  | 승부결과 게시판, 겔러리 게시판 | yoonseok
장완순 |  | 자유게시판, 이용약관, 회사소개 | wansoon
마승희 |  | 공지사항, 메인화면 | seunghee
1. 작업 시작할 때 Update, 작업 끝날 때 자기가 한 파일만 Commit (매우 중요) 2. 페이지 구현할 때, 더 필요한 페이지가 필요하다면 유연하게 추가 3. 중복되는 코드가 있을 경우 서로 공유해서 빠르게 진행 4. 작업 다 하신분은 다른 사람꺼 페이지 하나씩 받아서 같이 진행